# ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году ведомственной целевой программы «Жизнь ради детей»

Наименование программы:

Ведомственная целевая программа «Жизнь ради детей».

Заказчик программы:

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

Ведомственная целевая программа «Жизнь ради детей» (далее – ВЦП) не содержит подпрограмм.

Основные цели и задачи программы:

Цель. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей

Для достижения данной цели в рамках реализации ВЦП решались следующие задачи:

- правовое просвещение и правовое информирование широких слоев населения по вопросам прав и законных интересов ребенка;

- развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения посредством организации мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права;

- оказание юридической помощи по защите прав и законных интересов ребенка.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году из областного бюджета предусмотрено 12 978,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12 897,2 тыс. рублей из них:

0 рублей на реализацию задачи 1 «Правовое просвещение и правовое информирование широких слоев населения по вопросам прав и законных интересов ребенка»;

79 108 рублей 84 копейки на реализацию задачи 2 «Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения посредством организации мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права»;

12 818 061 рублей 31 копейка  на реализацию задачи 3 «Оказание юридической помощи по защите прав и законных интересов ребенка».

В ходе реализации программы за 2019 год Уполномоченным по правам ребенка и сотрудниками аппарата было проведено 99 мероприятий по правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения, в которых приняло участие 7982 граждан. Из них:

- организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд органов законодательной и исполнительной власти Калужской области;

- организация участия членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Калужской области в Слете Детских общественных советов при уполномоченных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ЦФО;

- организация и проведение фестиваля «Мама в декрете»;

- организация и проведение семейного фестиваля «КАЛУГА.ДЕТИ.ФЕСТ.»;

- обучение уполномоченных по правам участников образовательного процесса;

- реализация Всероссийской акции «Безопасное детство» на территории Калужской области;

-  организация и проведение круглого стола на тему:  «Безопасность детства: эффективность реализации Всероссийского проекта «Отцовский патруль» перспективы и развитие»;

- проведение уроков информационной безопасности в образовательных учреждениях Калужской области;

- проведение правовых квестов в образовательных учреждениях Калужской области;

- проведение уроков правовой грамотности, в рамках празднования Всемирного дня ребенка, в дошкольных образовательных учреждениях Калужской области;

- организация и проведение тематической сессии «Молодая семья как ресурс улучшения социально-демографической ситуации в Калужской области», межрегиональной тематической сессии «Проблемы отцовства в современном обществе»;

- организация и проведение Научно-практической конференции «30 лет Конвенции о правах ребенка. Итоги и перспективы»;

- организация и проведение правовой профильной смены Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области «Ты, он, она – правовая мы страна»;

- организация благотворительной акции «Подари ребенку праздник»;

- организация участия специалистов аппарата в родительских собраниях образовательных учреждений Калужской области;

- организованы форсайт-сессии в формате «Точки кипения».

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области было рассмотрено 785 письменных обращений граждан.

Сотрудники отдела по защите прав и законных интересов ребенка приняли участие в 107 судебных заседаниях. Составлено 198 документа правового характера. Правовое консультирование в устной форме оказано 2223 гражданам.

В муниципальных образованиях Калужской области в течение 2019 года были проведены следующие мониторинги:

- по обеспечению имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части взыскания алиментов с родителей, лишенных (ограниченных) в родительских правах;

- случаев неправомерного отобрания детей из семей;

- соблюдения прав ребенка и качества образования при семейной форме обучения;

- исполнения рекомендаций специалистов, проводивших диспансеризацию, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях;

- по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по жилью, закрепленному за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- соблюдения прав детей на отдых, оздоровление, безопасность и полноценное развитие при проведении летней оздоровительной кампании.

План мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Жизнь ради детей» на 2019 год выполнен в полном объеме.

Оценка результативности и эффективности

реализации программы в 2019 году

Анализ результативности ведомственной целевой программы «Жизнь ради детей» в 2019 году представлен в таблице № 1 (прилагается).

Оценка эффективности реализации программы определяется по целевым индикаторам и отражает степень достижения показателя результата деятельности за отчетный год.

Фактические значения 6 целевых индикаторов программы сложились выше запланированных. Сохраняется положительная динамика состояния всех целевых индикаторов,  в т.ч. при отсутствии финансирования на некоторые программные мероприятия.

Оценка состояния 6 целевых индикаторов в сумме составляет 8 балла, из чего следует вывод, что эффективность бюджетных расходов по ВЦП в 2019 году в два раза выше уровня предыдущего года.

Механизм реализации ведомственной целевой программы

«Жизнь ради детей», организация управления и контроля

Заказчиком-координатором ВЦП является Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

Текущее управление реализацией ВЦП осуществляется структурным подразделением аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, отвечающими за мероприятия ВЦП, находящиеся в их компетенции.

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения мероприятий ВЦП отделом организационной, аналитической, кадровой и финансовой работы разрабатывается план мероприятий по реализации ВЦП на очередной финансовый год и осуществляется мониторинг реализации программных мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет начальник отдела по защите прав и законных интересов детей - заместитель руководителя аппарата.

Выводы и предложения

По рассмотрению вышеприведенных результатов выполнения ведомственной целевой программы «Жизнь ради детей»  можно сделать вывод об успешной реализации намеченных мероприятий, а также о том, что запланированные программные ориентиры достигнуты.

Факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, в 2019 году не выявлено.